## Copertina
Check appalti servizi per lavori D.Lgs n. 163/2006

## Anagrafica
REGIONE CAMPANIA
PROGRAMMA OPERATIVO _________________________ (CCI: _______________________)
AUTORITA' DI AUDIT: ___________________________________
Check list per l'audit delle operazioni Servizi correlati alla realizzazione di Opere pubbliche ex D.Lgs. 163/2006
Periodo contabile di riferimento ____________________
SCHEDA ANAGRAFICA
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO
Titolo del Progetto
CUP
Codice locale
Asse
Priorità di investimento
Obiettivo specifico
Azione
Luogo di realizzazione dell’operazione/progetto
Stato dell’operazione | In corso |  |  |  | Conclusa
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO E UBICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Beneficiario
Ragione sociale
Codice fiscale
Sede legale
Rappresentante legale
Contatti
Luogo archiviazione della Documentazione:
DATI FINANZIARI
Dotazione finanziaria dell'operazione
Contributo totale liquidato |  |  |  | pari al | #DIV/0! | del contributo concesso
Importo certificato in precedenti periodi contabili
Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato
Importo controllato | 0
Ripartizione per fonte di finanziamento
Costo ammesso a finanziamento
IMPORTO TOTALE | Quota UE | Cofinanziamento nazionale |  | Cofinanziamento regionale |  | Cofinanziamento privato
0
Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato
IMPORTO TOTALE | Quota UE | Cofinanziamento nazionale |  | Cofinanziamento regionale |  | Cofinanziamento privato
Altre informazioni finanziarie
Dotazione finanziaria dell'operazione | Importo lavori a base d'asta | Importo lavori aggiudicati |  | Importo lavori da variante
0
AUDIT
Incaricati dell'audit
Data dell'audit documentale e soggetti coinvolti | Autorità di Gestione:
| Data: |  | Nominativi dei referenti:
Organismo Intermedio:
| Data: |  | Nominativi dei referenti:
Autorità di Certificazione:
| Data: |  | Nominativi dei referenti:
Altro:
| Data: |  | Nominativi dei referenti:
Data dell'audit in loco e soggetti presenti | Data: | Nominativi dei referenti presenti:
| Compilato da: |  | Controllato da: |  |  | Approvazione dell'Autorità di Audit:
| Data |  | Data |  |  | Data
| Nominativo |  | Nominativo |  |  | Nominativo
| Firma |  | Firma |  |  | Firma

## Assistenza RUP
Check list per l'audit delle operazioni - Servizi correlati alla realizzazione di Opere pubbliche ex D.Lgs. 163/2006
Punti di controllo |  | Valutazione |  |  | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi (1)
|  | Positivo | Negativo | n.a.
Sezione A - Specificità del servizio di assistenza al Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
1 | L'attività di supporto al RUP è stata affidata a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 10
2 | L'attività di supporto al RUP è stata affidata a soggetti che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 10
3 | Le prestazioni sono state espletate da parte di soggetti ammessi per Legge, ovvero: |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
a | ▪ Uffici tecnici delle stazioni appaltanti
b | ▪ Uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
c | ▪ Organismi di altre PA di cui la Stazione appaltante può avvalersi per Legge
d | ▪ liberi professionisti singoli od associati
e | ▪ società di professionisti, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90
f | ▪ società di ingegneria, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90
f bis | ▪ prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri
g e h | ▪ RTI e consorzi dei soggetti di cui alle lettere da d) a fbis), a specifiche condizioni, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90
4 | Nel caso di conferimento di incarico a società di professionisti e di società di ingegneria, RTI e consorzi, tali soggetti dispongono dei requisiti previsti? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
5 | L'attività è stata realizzata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
6 | Sono state stipulate assicurazioni per i rischi professionali in caso di impiego di dipendenti? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
7 | I corrispettivi concordati sono conformi a quanto stabilito dall'art. 92 D.Lgs. 163/2006? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 92
8 | Nel caso di personale interno all'Amministrazione, è stato redatto un atto formale di conferimento dell'incarico, con l'indicazione della durata del servizio e del progetto cofinanziato di riferimento? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 10
9 | E' stato accertato che gli incarichi svolti dal soggetto titolato all'attività di supporto al RUP non rientrino tra i divieti di incarico previsti dal DPR 207/2010, artt. 10 e 273? |  |  |  |  | DPR 207/2010, artt. 10 e 273
10 | Il soggetto incaricato ha adempiuto correttamente ai propri compiti e attività?
11 | Sono state stata complilate le Sezioni relative alle procedure per l'affidamento e attuazione di incarichi di servizi (Sezioni da G a O)?
Altre osservazioni:

## LivelliProgettazione
Check list per l'audit delle operazioni - Servizi correlati alla realizzazione di Opere pubbliche ex D.Lgs. 163/2006
Punti di controllo |  | Valutazione |  |  | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi (1)
|  | Positivo | Negativo | n.a.
Sezione B - Livelli di progettazione e verifica della qualità della progettazione
12 | E' stato realizzato e approvato il progetto preliminare? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 93
13 | E' stata realizzata la verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, artt. 95 e 96
14 | E' stata espletata la Conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri? |  |  |  |  | Art. 58 Reg. 207/2010 (ex art. 9 e 49 del Reg. 554/1999) e art. 14 L. 241/1990
15 | E' stato realizzato e approvato il progetto definitivo? (salvo il caso dell'appalto integrato, di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. B, e dell'appalto concorso, di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. C) |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 93
16 | E' stato realizzato e approvato il progetto esecutivo? (salvo il caso dell'appalto integrato, di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. B, e dell'appalto concorso, di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. C) |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 93
17 | Gli elaborati progettuali corrispondono al progetto preliminare e sono conformi alla normativa vigente? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 112
18 | E' stata effettuata la verifica della qualità della progettazione eseguita? |  |  |  |  | DPR 207/2010, artt. 44ss
19 | La verifica della qualità della progettazione è stata effettuata dai soggetti titolati per Legge? |  |  |  |  | DPR 207/2010, artt. 46, 47 e 48
20 | I soggetti titolati ad effettuare la verifica della qualità della progettazione sono stati selezionati secondo corrette procedure? |  |  |  |  | DPR 207/2010, artt. 44ss
21 | Le verifiche sulla qualità della progettazione sono state eseguite sulla base dei criteri fissati dal DPR 207/2010? |  |  |  |  | DPR 207/2010, artt. 52, 53 e 54
22 | E' stata effettuata la validazione del progetto? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 55
23 | La validazione del progetto è stata effettuata con atto formale sottoscritto dal RUP? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 55
24 | E' stata effettuata l'approvazione del progetto? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, artt. 97 e 98
Altre osservazioni:

## ServiziProgettazione
Check list per l'audit delle operazioni - Servizi correlati alla realizzazione di Opere pubbliche ex D.Lgs. 163/2006
Punti di controllo |  | Valutazione |  |  | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi (1)
|  | Positivo | Negativo | n.a.
Sezione C - Specificità del servizio di progettazione
25 | Le prestazioni sono state espletate da parte di soggetti ammessi per Legge, ovvero: |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
a | ▪ Uffici tecnici delle stazioni appaltanti
b | ▪ Uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
c | ▪ Organismi di altre PA di cui la Stazione appaltante può avvalersi per Legge
d | ▪ liberi professionisti singoli od associati
e | ▪ società di professionisti, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90
f | ▪ società di ingegneria, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90
f bis | ▪ prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri
g e h | ▪ RTI e consorzi dei soggetti di cui alle lettere da d) a fbis), a specifiche condizioni, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90
26 | Nel caso di conferimento di incarico a società di professionisti e di società di ingegneria, RTI e consorzi, tali soggetti dispongono dei requisiti previsti? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
27 | Nel caso di personale interno all'Amministrazione, è stato redatto un atto formale di conferimento dell'incarico, con l'indicazione della durata del servizio e del progetto cofinanziato di riferimento? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 10
28 | I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006, sono stati firmati da dipendenti delle Amministrazioni abilitati all'esercizio della professione? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
29 | L'incarico di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 163/2006 è stato affidato in presenza di una tra le seguenti cause: - carenza in organico di personale tecnico; - difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; - casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
30 | L'attività è stata realizzata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
31 | I nominativi dei progettisti sono stati indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
32 | Nell'offerta è stata indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
33 | E' stato accertato che non sussistano cause di divieto fissate dalla Legge per il conferimento di incarichi di progettazione? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
34 | Sono state stipulate assicurazioni per i rischi professionali in caso di impiego di dipendenti? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
35 | I corrispettivi concordati sono conformi a quanto stabilito dall'art. 92 D.Lgs. 163/2006? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 92
36 | I progettisti hanno prestato le garanzie prescritte? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 111
37 | Il soggetto incaricato ha adempiuto correttamente ai propri compiti e attività?
38 | Sono state stata complilate le Sezioni relative alle procedure per l'affidamento e attuazione di incarichi di servizi (Sezioni da G a O)?
Altre osservazioni:

## ServiziDirezioneLavori
Check list per l'audit delle operazioni - Servizi correlati alla realizzazione di Opere pubbliche ex D.Lgs. 163/2006
Punti di controllo |  | Valutazione |  |  | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi (1)
|  | Positivo | Negativo | n.a.
Sezione D - Specificità del servizio di Direzione lavori
39 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha istituito l'Ufficio di direzione dei lavori, costituito dal Direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 130
40 | Le prestazioni sono state espletate da parte di soggetti ammessi per Legge, ovvero: |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
a | ▪ Uffici tecnici delle stazioni appaltanti
b | ▪ Uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
c | ▪ Organismi di altre PA di cui la Stazione appaltante può avvalersi per Legge
d | ▪ liberi professionisti singoli od associati
e | ▪ società di professionisti, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90
f | ▪ società di ingegneria, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90
f bis | ▪ prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri
g e h | ▪ RTI e consorzi dei soggetti di cui alle lettere da d) a fbis), a specifiche condizioni, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90
41 | La Direzione dei lavori è stata realizzata da soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice in presenza di una tra le seguenti cause: - carenza in organico di personale tecnico; - difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; - in casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 130
42 | In caso di Direzione dei lavori da parte di soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, l'incarico è stato affidato, nell'ordine, ai seguenti soggetti: a) altre Amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000; b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006; c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento degli incarichi di progettazione |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 130
43 | Nel caso di conferimento di incarico a società di professionisti e di società di ingegneria, RTI e consorzi, tali soggetti dispongono dei requisiti previsti? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
44 | Nel caso di personale interno all'Amministrazione, è stato redatto un atto formale di conferimento dell'incarico, con l'indicazione della durata del servizio e del progetto cofinanziato di riferimento? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 10
45 | L'attività è stata realizzata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
46 | Sono state stipulate assicurazioni per i rischi professionali in caso di impiego di dipendenti? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 90
47 | La procedura per la nomina del Direttore dei lavori è conforme alla normativa? |  |  |  |  | DLgs 163/2006, artt. 90-92 e 130 DPR 207/2010, artt. 272-273
48 | I corrispettivi concordati sono conformi a quanto stabilito dall'art. 92 D.Lgs. 163/2006? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 92
49 | Il soggetto incaricato ha adempiuto correttamente ai propri compiti e attività? |  |  |  |  | DLgs 163/2006, art. 130 DPR 207/2010, art. 148
50 | Sono state stata complilate le Sezioni relative alle procedure per l'affidamento e attuazione di incarichi di servizi (Sezioni da G a O)?
Altre osservazioni:

## ServiziCoord.Sicurezza
Check list per l'audit delle operazioni - Servizi correlati alla realizzazione di Opere pubbliche ex D.Lgs. 163/2006
Punti di controllo |  | Valutazione |  |  | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi (1)
|  | Positivo | Negativo | n.a.
Sezione E - Specificità del servizio di Coordinamento della sicurezza
51 | La nomina del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori è corretta? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 10
52 | Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato correttamente designato secondo le modalità previste? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 91
53 | Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori è stato correttamente designato secondo le modalità previste? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 91
55 | Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ha adempiuto a tutti i compiti/attività e obblighi previsti?
54 | Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori ha adempiuto a tutti i compiti/attività e obblighi previsti? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 39 D.Lgs. 494/1996 e ss.mm.ii., art. 4 e 5 D.Lgs. 81/2008, art. 100
56 | Sono state stata complilate le Sezioni relative alle procedure per l'affidamento e attuazione di incarichi di servizi (Sezioni da G a O)?
Altre osservazioni:

## ServiziCollaudo
Check list per l'audit delle operazioni - Servizi correlati alla realizzazione di Opere pubbliche ex D.Lgs. 163/2006
Punti di controllo |  | Valutazione |  |  | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi (1)
|  | Positivo | Negativo | n.a.
Sezione F - Specificità del servizio di Collaudo
57 | L'affidamento dell'incarico di collaudo è stato affidato a: |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 120
a | ▪ un dipendente della Amministrazione aggiudicatrice?
b | ▪ un dipendente con elevata specifica qualifica, in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo della prestazione?
c | ▪ sulla base di criteri fissati preventivamente nel rispetto del principio di rotazione e trasparenza?
d | ▪ motivando la scelta nel provvedimento di incarico, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'Amministrazione?
58 | Nel caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno di collaudo è stato affidato secondo le procedure previste dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006? |  |  |  |  | D. Lgs. 163/2006, art. 120
59 | La carenza di organico interno è stata accertata e certificata dal RUP con atto formale? |  |  |  |  | D. Lgs. 163/2006, art. 120
60 | Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetti esterni, è stato accertato il possesso dei requisiti specifici fissati dal DPR 207/2010, art. 216 per gli stessi? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 216
61 | Nel caso di nomina di una commissione di collaudo, è stato verificato che i componenti abbiano i requisiti previsti?
62 | E' stata accertata l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla norma per il conferimento dell'incarico di collaudo? |  |  |  |  | D. Lgs. 163/2006,art. 120 e 141
63 | L'incarico di collaudo è stato affidato secondo le tempistiche previste dal DPR 207/2010, art. 216? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 216
64 | Sono presenti i verbali di visita?
65 | E' stata accertata l'esistenza e la corretta redazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori, secondo le modalità previste?
66 | Sono stati rispettati i termini previsti per il collaudo finale? (entro e non oltre 6 mesi dal Verbale di ultimazione dei lavori)
67 | E' stata effettuata la verifica di conformità per accertare che il collaudo sia stato svolto in modo corretto e in conformità al DPR 207/2010? |  |  |  |  | DPR 207/2010, artt. 215-238
68 | L'organo di collaudo custodisce la documentazione relativa al collaudo in originale? |  |  |  |  | DPR 207/2010 ,art. 217
69 | Il RUP custodisce copia conforme della documentazione di collaudo? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 217
70 | Sono state stata complilate le Sezioni relative alle procedure per l'affidamento e attuazione di incarichi di servizi (Sezioni da G a O)?
Altre osservazioni:

## Appalto e Stipula contratto
Check list per l'audit delle operazioni - Servizi correlati alla realizzazione di Opere pubbliche ex D.Lgs. 163/2006
Punti di controllo |  | Valutazione |  |  | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi (1)
|  | Positivo | Negativo | n.a.
Sezione G - Scelta della procedura di appalto, relative soglie e divieto di frazionamento del contratto
71 | Esiste un Decreto o una Determina a contrarre? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 11
72 | Il Decreto o Determina a contrarre motiva la scelta della procedura adottata e ne riporta gli elementi principali? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 11
73 | E' ammissibile la scelta di una procedura permessa in caso di valore stimato del contratto inferiore alle soglie UE in quanto l'importo a base di gara è effettivamente inferiore a tali soglie? Qualora l’importo a base di gara sia ritenuto prossimo alle soglie previste (a titolo indicativo importo fino al 5% in meno rispetto alle soglie), effettuare e documentare procedure di revisione, finalizzate ad accertare che non siano stati perpetrati comportamenti miranti ad eludere la disciplina prevista per la pubblicità delle gare di appalto |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 28
74 | Il calcolo del valore stimato del contratto è corretto ed è stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto? (cfr. Nota 2) |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 29 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (25% in casi particolari; cfr. Decisione indicata). Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE “Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell’ambito della spesa dell’UE nel settore della coesione” , che analizza, tra l’altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di frazionamento dei contratti di appalto per evitare il superamento delle soglie di riferimento per il diritto dell'UE.
75 | In caso di lavori/servizi aggiuntivi assegnati senza pubblicità e senza giustificazione del ricorso alla procedura negoziata, il valore di tali contratti aggiuntivi avrebbe portato il valore cumulato dei contratti originali e aggiuntivi al di sopra della soglia di riferimento per il diritto dell'UE? |  |  |  |  | Cfr. Checklist che le Unità di audit della Commissione Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici, trasmesse alle Autorità di Audit con Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE
(2) Si segnala al riguardo la Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, con la quale sono state trasmesse alle Autorità di Audit le checklist che le Unità di audit della Commissione Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici. In tali checklist, la Commissione Europea sottolinea che: "Se un appalto pubblico di lavori ha un valore stimato inferiore alla soglia pertinente, un'amministrazione aggiudicatrice, quando aggiudica appalti pubblici, deve sempre rispettare le regole fondamentali del Trattato, in particolare la libera circolazione dei servizi e il diritto di stabilimento (articoli 43 e 49 del Trattato CE) e così i principi generali del diritto comunitario (in particolare quelli di trasparenza e parità di trattamento). Dalla sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2008 (Causa C-412/04, Commissione/Italia) emerge che, qualora sia accertato che un tale contratto è di evidente interesse transfrontaliero, l’assegnazione di tale contratto, in assenza di qualsiasi forma di trasparenza, ad un'impresa con sede nello stesso Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese che potrebbero essere interessate al contratto, ma che si trovano in altri Stati membri. [Segue] |  |  |  |  | [Segue] A meno che non sia giustificata da circostanze obiettive, siffatta differenza di trattamento, la quale, escludendo tutte le imprese localizzate in un altro Stato membro, opera principalmente a danno di queste ultime, costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi degli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di Giustizia Europea in Commissione contro Irlanda (causa C-507/03), spetta alla Commissione dimostrare che il contratto presentava davvero un "certo interesse transfrontaliero". "Quando gli auditor rilevano che un’amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto pubblico, con un valore stimato sotto le soglie, in apparente non rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, dovrebbero cercare di stabilire se vi siano elementi che convalidino un interesse transfrontaliero (ad esempio oggetto del contratto, il suo valore stimato, le particolari caratteristiche del settore interessato incluse la dimensione e la struttura del mercato e le pratiche commerciali, la posizione geografica del luogo di esecuzione, le prove da gare di altri Stati membri o un espresso interesse da parte di imprese di Stati membri diversi). Se ci sono elementi insufficienti a dimostrare l'esistenza di una violazione dei principi generali del Trattato, si dovrebbe esaminare la conformità con la normativa nazionale e, ove opportuno, una violazione del principi generali del Trattato o della normativa nazionale sugli appalti dovrebbe essere associata ad una violazione del principio di sana gestione finanziaria."
76 | Il valore stimato del contratto non supera le soglie di riferimento per il diritto dell'UE? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 125
77 | E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso della prestazione, allo scopo di sottoporla alla disciplina delle prestazioni in economia? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 125
78 | E' stata adottata una procedura di cottimo fiduciario, salvo i casi di amministrazione diretta? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 125
79 | In caso di affidamento diretto, il valore stimato del contratto non supera 40.000 Euro? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 125
80 | In caso il Beneficiario abbia ritenuto che non sussista il numero minimo richiesto di soggetti idonei, ha provveduto a comprovare tale affermazione? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 125
In caso di servizi in economia, compilare la Sezione H
81 | In caso di ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 57, D.Lgs. 163/2006? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 57 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità)
82 | In caso di ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 57, D.Lgs. 163/2006? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 57 Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9").
In caso di procedure aperte, ristrette o negoziate o di dialogo competitivo per contratti di valore inferiore alla soglia UE, compilare la Sezione I
Sezione H - Specificità delle Procedure in economia
83 | In caso di acquisizione in economia, si è fatto ricorso all'amministrazione diretta o al cottimo fiduciario? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 125
84 | Il ricorso alla procedura di acquisizione in economia è stato previsto nell’ambito di un Regolamento o in un Atto amministrativo generale emanato dalla Stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 125 DPR 207/2010, art. 330
85 | Il ricorso all'acquisizione in economia di servizi è stato effettuato nelle ipotesi previste? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 125
a | ▪ risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto
b | ▪ necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c | ▪ prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d | ▪ urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
86 | In caso di ricorso a Albi o elenchi della Stazione appaltante, questi sono aperti ai soggetti economici dotati dei requisiti richiesti dalla stessa Stazione appaltante e sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 125 DPR 207/2010, art. 332
87 | Per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di riferimento per il diritto UE, l'affidamento mediante cottimo fiduciario è avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione appaltante? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 125
88 | Nel caso di cottimo fiduciario, la lettera di invito contiene gli elementi dell'art. 334 del DPR 207/2010? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 334
89 | L'affidatario è in possesso dei requisiti previsti per servizi di pari importo in caso di procedure competitive? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 125
Sezione I - Specificità delle Procedure aperte, ristrette, negoziate o di dialogo competitivo per contratti di valore inferiore alla soglia UE
90 | L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato: |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 124
a | ▪ sul profilo del Committente?
b | ▪ sul sito del Ministero delle Infrastrutture?
c | ▪ sul sito dell'Osservatorio sui contratti pubblici?
91 | Il bando/avviso di gara è stato pubblicato ex D.Lgs. 163/2006, art. 124, ovvero: |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 124 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (25% in casi particolari; cfr. Decisione indicata)
a | ▪ GURI?
b | ▪ (entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione sulla GURI): profilo del Committente; sito del Ministero delle Infrastrutture; sito dell'Osservatorio sui contratti pubblici?
c | ▪ (entro dodici giorni lavorativi dopo la pubblicazione sulla GURI o cinque in caso di urgenza): due quotidiani nazionali e due local, nel luogo dove si esegue il contratto?
d | ▪ sul profilo del Committente?
e | ▪ Albo della Stazione appaltante?
92 | I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente, ovvero |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 124 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, rettifiche del: ▪ 25% se la riduzione dei termini > = 50% ▪ 10% se la riduzione dei termini > = 30% ▪ 5% per qualsiasi altra riduzione dei termini (tasso riducibile a un valore compreso tra 2% e 5%, se la natura e la gravità della carenza non siano tali da giustificare un tasso del 5%).
1 | 1) per le Procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara verificare che:
a | ▪ il termine per la ricezione delle offerte (dalla data dell'invio dell'invito) sia stabilito dalla Stazione appaltante
b | ▪ tale termine sia di minimo 10 giorni.
2 | 2) per le Procedure aperte verificare che sia stato rispettato il termine di:
a | ▪ 15 giorni per la ricezione delle offerte (dalla pubblicazione sulla GURI)
b | ▪ il termine massimo di 10 giorni e minimo di 7 giorni nel caso di avviso di pre-informazione
3 | 3) per le Procedure ristrette verificare che sia rispettato
a | ▪ il termine di 7 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione (dalla pubblicazione sulla GURI)
b | ▪ il termine di 10 giorni per la ricezione delle delle offerte (dalla data dell'invio dell'invito)
4 | 4) per le Procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di dialogo competitivo verificare che sia rispettato:
a | ▪ il termine di 7 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione (dalla pubblicazione sulla GURI)
b | ▪ il termine per la ricezione delle offerte (dalla data dell'invio dell'invito): ▪ stabilito dalla Stazione appaltante e minimo 10 giorni; ▪ in caso di avviso di pre-informazione: 10 giorni e minimo 7 giorni;
5 | 5) casi di urgenza (che renda impossibile rispettare i termini, con ragioni indicate nel bando di gara):
a | Procedure ristrette: - Termine per la ricezione delle domande di partecipazione (dalla pubblicazione sulla GURI): 10 giorni; - Termine per la ricezione delle delle offerte (dalla data dell'invio dell'invito): 5 giorni;
b | Procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara: - Termine per la ricezione delle domande di partecipazione (dalla pubblicazione sulla GURI): 10 giorni.
93 | L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ex D.Lgs. 163/2006, art. 124? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 124 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, una rettifica del 25% in caso l'Amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non abbia richiesto per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito gli elementi costituitivi dell'offerta.
94 | L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è stato pubblicato: |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 124
a | ▪ sul profilo del Committente?
b | ▪ sul sito del Ministero delle Infrastrutture?
c | ▪ sul sito dell'Osservatorio sui contratti pubblici?
Sezione L - Attuazione delle procedure d'appalto
95 | Ove applicabile, il contenuto del bando di gara corrisponde al modello in Allegato IX A D.Lgs 163/2006 per garantire che tutti gli elementi necessari siano inclusi nel bando? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 64 e Allegato IX
96 | La descrizione dell'oggetto dell'appalto nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è sufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto stesso? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 122 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (la rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità); se i lavori/servizi eseguiti non sono stati oggetto di pubblicazione, all'importo corrispondente si applica una rettifica del 100%.
97 | Gli atti di gara pubblicati corrispondono a quelli approvati dalla Stazione appaltante?
98 | Le informazioni indicate nella richiesta di CIG sono coerenti coni dati della selezione realizzata? |  |  |  |  | Legge n. 136/2010
99 | Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara? |  |  |  |  | Legge n. 136/2010
100 | Nel caso di procedure ristrette o negoziate con bando di gara, se la Stazione appaltalte intende limitare il numero dei partecipanti da invitare, i criteri utilizzati per preselezionare i partecipanti sono stati indicati nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, artt. 56, 58, 62 e 67
101 | Ove possibile, le specifiche tecniche sono state definite tenendo conto dei criteri di accessibilità per gli utenti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 68
102 | Le specifiche tecniche consentono parità d’accesso per tutti gli offerenti e non hanno l’effetto di creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 68 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità), in caso di specifiche tecniche discriminatorie.
103 | La Stazione appaltante ha scelto l’offerente secondo il criterio di aggiudicazione del Prezzo più basso odell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando?
104 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 83 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di mancata indicazione dei criteri di selezione e/o dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione), una rettifica del 25% (riducibile 10% o al 5% se i criteri sono stati indicati, ma in modo non sufficientemente dettagliato). Analoga rettifica è prevista in caso di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori, oppure non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto (riducibile 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità).
105 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, le varianti in sede di offerta sono state ammesse solo qualora ciò fosse stato previsto nel bando di gara? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 76
106 | Il luogo ove recapitare le domande/offerte è stato indicato in modo preciso?
107 | Il termine di ricezione delle domande/offerte è stato indicato in modo inequivocabile?
108 | In caso siano stati richiesti chiarimenti, tali chiarimenti sono stati forniti in modo pubblico, o comunque a tutte le parti interessate, e scritto?
109 | Sono stati rispettati i termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso)? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, artt. 71 (procedure aperte) e 72 (procedure ristrette, negoziate e dialogo competitivo) Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, rettifiche del: ▪ 25% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte; ▪ 10% se tale tempo è inferiore al 60% rispetto agli stessi termini; ▪ 5% se tale tempo è inferiore al 80% rispetto agli stessi termini.
110 | Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le stesse modalità del bando/avviso? |  |  |  |  | Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (che può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità).
111 | Tutti i potenziali offerenti sono stati invitati, ove sia stata effettuata una riunione informativa?
112 | La Stazione appaltante ha richiesto condizioni particolari di esecuzione del contratto? In caso affermativo, verificare che tali condizioni attengano a esigenze sociali o ambientali e siano state comunicate preventivamente all’Autorità di vigilanza e, in sede di offerta, siano state accettate dagli offerenti. |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 69
113 | La Stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi?
114 | Le tempistiche di presentazione delle offerte sono state rispettate (verificare i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte)?
115 | Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa:
a | ▪ la Commissione di gara è stata nominata ex D.Lgs. 163/2006, art. 84? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 84
b | ▪ la Commissione di gara è stata nominata tenendo conto delle professionalità richieste in relazione alla categoria dei servizi previsti?
c | ▪ i componenti della Commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull’assenza di un possibile conflitto di interessi? |  |  |  |  | Es. Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea.
116 | Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di selezione non sono stati utilizzati quali criteri di aggiudicazione?
117 | Sono stati redatti i verbali di valutazione? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 78
118 | I verbali contengono i contenuti minimi previsti? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 78 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità) in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione, a esempio in caso di: ▪ pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, poco chiara/ ingiustificata/ priva di trasparenza o inesistente; ▪ rapporto di valutazone non esistente o non contenente tutti gli elementi richiesti.
119 | E' stata esclusa ogni modifica delle offerte in sede di valutazione? |  |  |  |  | Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità) in caso di autorizzazione da parte della Stazione appatante alla modifica di offerte in sede di valutazione.
120 | E' stata esclusa ogni trattativa in fase di valutazione? |  |  |  |  | Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità) in caso l'Amministrazione aggiudicatrice negozi con gli offerenti durante la fase di valutazione.
121 | La Commissione di gara ha verificato per ogni offerta o domanda, la ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)?
122 | La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 83 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguenti errori nell'accettare o respingere gli offerenti, una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità). Analoga rettifica è prevista in caso di valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione o di aggiudicazione illegali.
123 | La Stazione appaltante ha verificato la regolarità delle procedure di selezione? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 11 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE assegnati con Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di modifica sostanziale delle condizioni indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità).
124 | Sono stati accertati conflitti di interessi tra l'Amministrazione aggiudicatrice e il Beneficiario? |  |  |  |  | Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100%, in caso un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente abbia accertato tale conflitto di interessi.
125 | E' stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria da parte della Stazione appaltante? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 11
126 | E' stata effettuata l’aggiudicazione definitiva da parte della Stazione appaltante, previa verifica dei requisiti? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 11
127 | Sono state effettuate le comunicazioni ai concorrenti non aggiudicatari nei termini prescritti? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 79
128 | Eventuali ricorsi sono stati correttamente gestiti dalla Stazione appaltante?
Sezione M - Stipula del contratto
129 | L’affidamento è stato ufficializzato mediante stipula di un atto vincolante tra le parti (contratto/scrittura privata o sottoscrizione di preventivo), secondo la procedura ex D.Lgs. 163/2006, artt. 11 e 12? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, artt. 11 e 12
130 | Il contratto è regolare e coerente con il contenuto degli atti di gara? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, artt. 11 e 12
131 | Il CIG e il CUP sono stati riportati nel contratto con l'appaltatore? |  |  |  |  | Legge n. 136/2010
132 | La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata acquisita (es. DURC)? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 4
133 | Le prescritte garanzie contrattuali sono state acquisite? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, artt. 113
134 | In caso di fideiussione assicurativa, la compagnia assicurativa è inclusa nell’apposito elenco ISVASS?
135 | E' stata verificata l’insussistenza di impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. (Certificazione antimafia)?
136 | Il Quadro economico è stato rideterminato a seguito dell'appalto ed è inferiore o uguale al piano finanziario dell'operazione?
137 | Il soggetto attuatore è un soggetto esistente, realmente operante e corrisponde con quanto indicato nel contratto?
138 | L'appaltatore ha fornito le informazioni previste sul conto corrente dedicato all'operazione? |  |  |  |  | Legge n. 136/2010
Altre osservazioni:

## Esecuzione contrattoConformità
Check list per l'audit delle operazioni - Servizi correlati alla realizzazione di Opere pubbliche ex D.Lgs. 163/2006
Punti di controllo |  | Valutazione |  |  | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi (1)
|  | Positivo | Negativo | n.a.
Sezione N - Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e servizi complementari
139 | In caso di subappalto, la possibilità era stata prevista nel bando? |  |  |  |  | D. Lgs 163/2006, art. 118 DPR 207/2010, art. 170 (ex Reg. 554/1999, art. 141)
140 | In caso di subappalto, le relative modalità sono conformi alla normativa nazionale applicabile in materia? |  |  |  |  | D. Lgs 163/2006, art. 118 DPR 207/2010, art. 170 (ex Reg. 554/1999, art. 141)
141 | Eventuali sospensioni sono avvenute a seguito della verifica circa la sussistenza delle condizioni previste quali avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione sei servizi? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 308
142 | Eventuali sospensioni sono state concesse nel rispetto del DPR 207/2010? (es. verbale di sospensione)? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 308
143 | In caso di varianti in corso d’opera, la motivazione rientra tra quelle previste dall’art. 114, comma 2 del D.Lgs. 163/2006? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 311 comma 2 Sentenze del Tribunale - Regno di Spagna/Commissione Europea T - 540/10 e T - 235/11
a | ▪ esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari
b | ▪ cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
d | ▪ per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto
144 | Nel caso di varianti eseguite nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, in aumento o in diminuzione, è stato verificato che: |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 311 comma 3
a | ▪ non abbiano comportato modifiche sostanziali;
b | ▪ siano state motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
c | ▪ siano contenute entro il 5% del valore dell'importo originario del contratto.
145 | Nel caso di varianti in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto si è proceduto: |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 311 comma 4
a | ▪ alla sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni?
b | ▪ alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dellʹesecutore nel caso in cui la variazioni superi il limite del 5%?
146 | Le varianti per aspetti di dettaglio: |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 311 comma 6
a | ▪ sono state ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto?
b | ▪ non hanno aumentato il valore del contratto?
c | ▪ sono state contenute entro i limiti percentuali previsti dal D.Lgs. 163/2006, art. 132?
147 | Sono stati adottati i seguenti atti: |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 132
a | ▪ perizia di variante?
b | ▪ atto di approvazione della variante da parte del RUP?
c | ▪ eventuale verbale di accordo sui nuovi prezzi?
d | ▪ atto di sottomissione?
148 | Ogni modifica alle condizioni dell'appalto e le sue modalità di applicazione erano espressamente previste, nel bando di gara? |  |  |  |  | Sentenza della Corte di Giustizia UE - Pressetext C-454/06
149 | Non si sono verificate modifiche sostanziali al contratto (altrimenti, è stata indetta una nuova gara)? Verificare che non si siano verificate modifiche che: ▪ abbiano introdotto condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata; ▪ abbiano esteso l’appalto, in modo considerevole, a servizi inizialmente non previsti. |  |  |  |  | Sentenza della Corte di Giustizia UE - Pressetext C-454/06 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 10% in caso di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (prezzo, natura dei lavori/ servizi/ forniture, termine di esecuzione, condizioni di pagamento e materiali utilizzati). A tale rettifica si aggiunge la rettifica della somma dell'importo aggiuntivo dell'appalto derivante dalla modifica sostanziale degli elementi dell'appalto.
150 | In caso di imprevisti, è stato rispettato l'art. 1664 del Codice Civile(*)? Verificare la validità delle giustificazioni addotte dall’aggiudicatore per quanto riguarda tutti i costi classificati come 'imprevedibili'. |  |  |  |  | Codice Civile, art. 1664 Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9").
151 | La revisione del prezzo complessivo laddove accertata l'imprevedibilità delle circostanze è stata approvata dall'Amministrazione? |  |  |  |  | Codice Civile, art. 1664
152 | In caso di affidamento di servizi complementari: |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 57
a | ▪ nella determina a contrarre sono indicate le motivazioni del ricorso a servizi complementari? |  |  |  |  | Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in caso di appalti aggiudicati senza di concorrenza (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) e in assenza di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di una circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato erroneamente non supera le soglie previste, né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%). Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale quota aggiudicata per lavori/ servizi complementari che superi il 50% del valore dell'appalto iniziale. Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE “Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell’ambito della spesa dell’UE nel settore della coesione” , che analizza, tra l’altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di modifiche o estensioni dell’applicazione dei contratti senza nuove procedure di appalto.
b | ▪ è stato accertato che i servizi complementari non fossero già ricompresi nel progetto iniziale e nel contratto iniziale?
c | ▪ sussiste la presenza di una circostanza imprevista necessaria per l’affidamento di servizi complementari?
d | ▪ l’operatore economico affidatario dei servizi complementari risulta essere il medesimo che esegue il contratto iniziale?
e | ▪ i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento?
f | ▪ il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale?
g | ▪ la procedura per l’affidamento di servizi complementari è stata espletata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006, art. 57?
h | ▪ è stato acquisito un nuovo CIG? |  |  |  |  | Legge n. 136/2010
153 | In caso di riduzione delle finalità del contratto, vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? |  |  |  |  | D. Lgs 163/2006, art. 2 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del valore della riduzione apportata, cui si somma una rettifica del 25% del valore finale dell'appalto, in caso la riduzione apportata sia sostanziale.
154 | Eventuali proroghe all’ultimazione dei servizi sono state concesse nel rispetto del DPR 207/2010? |  |  |  |  | DPR 207/2010, artt.158, 159 (DPR n. 554/1999, art. 133)
Altre osservazioni:
*Ovvero si è fatto riferimento alla seguente nozione di Imprevedibilità: eventi "non evitabili nemmeno con l'impiego della diligenza e della perizia media in quanto estranei al normale andamento delle cose"
Sezione O - Verifica di conformità e chiusura del contratto
155 | La verifica di conformità è stata effetuata nei termini previsti? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 313 e 316
156 | La verifica di conformità è stata effettuata direttamente dal Direttore dellʹesecuzione del contratto o, nei casi previsti dall'art. 314, comma 2 del DPR 207/2010, a da un soggetto o da una commissione avente le necessarie competenze tecniche? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 313
157 | Il Responsabile del procedimento ha trasmesso al soggetto incaricato della verifica di conformità i necessari documenti? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 315
158 | Il processo verbale della verifica di conformità è stato redatto sulla base dei contenuti previsti dall'art. 319 del DPR 207/2010? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 319
159 | Il certificato di conformità è stato redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 322 del DPR 207/2010 e, se emesso dal Direttore dellʹesecuzione, é confermato dal Responsabile del procedimento? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 322
160 | Qualora si sia ricorso ad una Attestazione di regolare esecuzione, questa è stata emessa nei tempi previsti? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 325
161 | I dati concernenti l'esecuzione del contratto (per contratti di importo superiore a 50.000 euro) sono stati comunicati all'ANAC entro il termine prescritto? |  |  |  |  | Legge n. 94/2012, art. 8, comma 2 - bis
Altre osservazioni:

## IncarichiSpesePagamento
Check list per l'audit delle operazioni - Servizi correlati alla realizzazione di Opere pubbliche ex D.Lgs. 163/2006
Punti di controllo |  | Valutazione |  |  | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi (1)
|  | Positivo | Negativo | n.a.
Sezione I - Spese ammissibili e pagamento
162 | I prodotti e servizi cofinanziati sono stati forniti?
163 | La spesa è inerente l'operazione?
164 | Le spese sono state sostenute per interventi ammissibili secondo l'Avviso per la selezione dell'operazione?
165 | La spesa è riferibile esattamente al Beneficiario che richiede l’erogazione del contributo?
166 | La spesa è riferibile esattamente all’operazione oggetto di contributo?
167 | Le voci di costo e le tipologie di spesa sono coerenti con quelle previste nell’Avviso per la selezione dell'operazione?
168 | Le spese rispettano i limiti e massimali previsti per lì'operazione?
169 | I corrispettivi rispettano le tabelle ministeriali di riferimento? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 92
170 | Il compenso del collaudatore rispetta il DPR 207/2010? |  |  |  |  | DPR 207/2010, art. 238
171 | E' stato rispettato il divieto di cumulo?
172 | Le spese sono conformi al diritto applicabile, al PO e alle condizioni per il sostegno dell'operazione?
173 | Le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi sono coerenti con la Convenzione stipulata con l'Amministrazione? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 92
174 | Le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi non subordinano il pagamento all'ottenimento del finanziamento dell'opera in questione? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 92
175 | In caso di impiego di personale interno, l'assicurazione dei dipendenti era inclusa tra le spese tecniche da prevedere nel Quadro economico? |  |  |  |  | D.Lgs. 163/2006, art. 92
176 | Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. loghi)?
177 | La documentazione amministrativa e contabile in originale relativa all'attività cofinanziata è disponibile e correttamente conservata? |  |  |  |  | Es. Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9").
178 | La documentazione giustificativa di spesa è completa?
179 | La documentazione giustificativa di spesa rispetta la normativa civilistica e fiscale? |  |  |  |  | art. 2214 codice civile DPR 633/72
180 | I mandati di pagamento emessi dal Beneficiario sono corretti e riportano correttamente gli estremi dei giustificativi di spesa cui si riferiscono (numero, data, creditore e conto corrente)?
181 | Gli importi dei mandati di pagamento emessi dal Beneficiario corrispondono agli importi dei giustificativi di spesa a cui si riferiscono, dedotte eventuali spese non ritenute ammissibili dal Beneficiario?
182 | Vi è corrispondenza tra le spese ammissibili e i relativi pagamenti da parte del Beneficiario?
183 | Il Beneficiario ha pagato le spese dichiarate e i mandati di pagamento emessi dal Beneficiario sono quietanzati?
184 | Il fascicolo di operazione è correttamente conservato?
In caso di impiego di personale interno
185 | Sono stati redatti timesheet/relazioni riportanti il dettaglio delle attività svolte?
186 | Sono presenti le buste paga del personale interno incaricato?
187 | Sono presenti gli F24 per il pagamento dei contributi al personale interno incaricato?
188 | E' presente il dettaglio della quota di contributi ammessi a cofinanziamento per ciascun F24?
189 | E' stato adottato un corretto metodo di calcolo della quota della retribuzione ammessa a cofinanziamento?
In caso di affidamento a prestatore/professionista
190 | Ove applicabile, i SAL/le relazioni sull'attività svolta sono riferibili all’intervento oggetto di finanziamento e correttamente presentati?
191 | I dati relativi all'intestatario della fattura sono corretti e conformi con quelli previsti nel contratto (partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede)?
192 | Gli importi delle fatture sono coerenti con il contratto/incarico?
193 | I servizi riportati nelle fatture sono quelli previsti dal contratto/incarico?
194 | Le fatture sono state annullate con un timbro o dicitura da cui si rilevi l'importo cofinanziamento a valere sul PO o analoga dicitura è inclusa nelle fatture elettroniche?
195 | I mandati di pagamento del saldo hanno data successiva alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione/accettazione dei servizi in caso di incarico a singolo professionista?
196 | Il Beneficiario ha verificato che il DURC fosse regolare prima del pagamento, ove applicabile?
197 | Ove applicabile, è stata verificata l'assenza di inadempienze da parte del destinatario del pagamento o sono trascorsi i termini sospensivi previsti al riguardo dal DM 40/2008?
198 | Sono presenti le liberatorie di quietanza da parte del prestatore/professionista?
199 | Il Beneficiario ha conservato copia dei bonifici e gli estratti conto relativi al pagamento al prestatore/professionista?
200 | Il numero di conto corrente del prestatore/professionista corrisponde a quello dedicato previsto dal contratto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità? |  |  |  |  | Legge n. 136/2010
201 | Gi importi delle spese rendicontate sono tracciabili nella contabilità separata o attraverso la codificazione contabile del Beneficiario?
202 | I pagamenti sono avvenuti a partire dal conto corrente dedicato all'operazione? |  |  |  |  | Legge n. 136/2010
Si rinvia alle checklist sulla Realizzazione di opere pubbliche per gli altri punti di controllo relativi all'operazione
Altre osservazioni:

## Conclusioni
REGIONE CAMPANIA
PROGRAMMA OPERATIVO _________________________ (CCI: _______________________)
AUTORITA' DI AUDIT: ___________________________________
Checklist per l'audit di operazioni relative a Servizi correlati alla realizzazione di Opere pubbliche ex D.Lgs. 163/2006
Periodo contabile di riferimento ____________________
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO
Titolo del Progetto
CUP
Codice locale
Asse
Priorità di investimento
Obiettivo specifico
Azione
Luogo di realizzazione dell’operazione/progetto
Stato dell’operazione | In corso |  |  |  | Conclusa
Importo controllato
CONCLUSIONI
Ex art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014, è possibile affermare che, nel caso dell'operazione oggetto di audit (*): |  | ▪ E' stato possibile effettuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo (comma 2) |  |  | SI |  | NO
|  | ▪ Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari (comma 2) |  |  | SI |  | NO
|  | ▪ L'operazione è stata selezionata secondo i Criteri di selezione del Programma Operativo (comma 2, lett. a)) |  |  | SI |  | NO
|  | ▪ L'operazione non era stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del Beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del PO (comma 2, lett. a)) |  |  | SI |  | NO
|  | ▪ L'operazione è stata attuata conformemente alla Decisione di approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere (comma 2, lett. a)) |  |  | SI |  | NO
|  | ▪ Le spese dichiarate alla Commissione Europea corrispondono ai documenti contabili (comma 2, lett. b)) |  |  | SI |  | NO
|  | ▪ I documenti giustificativi prescritti dimostrano l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del Reg. (UE) n. 480/2014 (comma 2, lett. b) e c)) |  |  | SI |  | NO
|  | ▪ Il contributo pubblico è stato pagato al Beneficiario in conformità all'art. 132, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 |  |  | SI |  | NO
|  | ▪ Le spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile in relazione all'operazione sono accurate e complete |  |  | SI |  | NO
|  | ▪ E' stata riscontrata la riconciliazione tra i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello della pista di controllo |  |  | SI |  | NO
Riepilogo dei Punti di controllo la cui valutazione è risultata negativa
| 1 |  |  | 25
| 2 |  |  | 26
| 3 |  |  | 27
| 4 |  |  | 28
| 5 |  |  | 29
| 6 |  |  | 30
| 7 |  |  | 31
| 8 |  |  | 32
| 9 |  |  | 33
| 10 |  |  | 34
| 11 |  |  | 35
| 12 |  |  | 36
| 13 |  |  | 37
| 14 |  |  | 38
| 15 |  |  | 39
| 16 |  |  | 40
| 17 |  |  | 41
| 18 |  |  | 42
| 19 |  |  | 43
| 20 |  |  | 44
| 21 |  |  | 45
| 22 |  |  | 46
| 23 |  |  | 47
| 24 |  |  | 48
Operazione CUP | 0
Conclusione complessiva dell'audit: |  | Positivo | Parzialmente Positivo |  |  | Negativo
Importo ammissibile riscontrato dall'auditor
Checklist composta dal seguente numero di pagine:
| Compilato da: |  | Controllato da: |  |  | Approvazione dell'Autorità di Audit:
| Data |  | Data |  |  | Data
| Nominativo |  | Nominativo |  |  | Nominativo
| Firma |  | Firma |  |  | Firma