Relazione istruttoria sulla congruità economica dell'affidamento a Scabec S.p.A. relativa alla realizzazione del progetto “Musica nei luoghi sacri–Canta, suona e cammina” Programmazione 2023-2024.  Codice – CUP: B29I23000710003, SURF    22077PP000000014.

La presente relazione riguarda la valutazione sulla congruità economica dell’offerta relativa al progetto “Musica nei luoghi sacri – Canta, suona e cammina” 2023-2024, presentato dalla società  Scabec S.p.A. in house alla Regione Campania, iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’ANAC con codice 000343462, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 192, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e nel nuovo codice dei contratti di cui all’art. 7 del  dlgs 36/2023

Premessa

La Regione Campania, nel riconoscere la valenza della attività e dei beni culturali nelle sue molteplici espressioni per lo sviluppo morale, civile, economico e occupazionale del territorio regionale, è da tempo impegnata nella programmazione di interventi di promozione e valorizzazione del territorio, sia con risorse proprie che con l'utilizzo dei Fondi Strutturali.  In questo contesto nel Programma di interventi di cui alla Deliberazione 564/2022, risulta inserita (allegato A) l'operazione di “Valorizzazione della musica nei luoghi sacri”, finanziata con  euro 500.000,00.

Il progetto “Musica nei luoghi sacri- Canta, suona e cammina” è stato già attuato dalla Regione Campania, ai sensi delle DGR 676 del 30/12/2013, DGR 541 del 10/11/2014,  DGR 125 del 28/03/2015 , della DGR n. 90/2016, DGR  285 del 15.05.2018, DGR 757/2018, dalla 473/2019 e della DGR 584/2020, 566/2021 nell'ambito del Piano di Azione e Coesione e del POC 2014-2020.

# 1. Sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento  in  house

L’istituto dell’in house providing, nato nel diritto europeo, viene recepito nel nostro ordinamento con l’obiettivo di disciplinare le ipotesi in cui si può derogare alle regole della “concorrenza per il mercato” mediante il ricorso a forme di affidamenti diretti di compiti precipui della PA e relativi alla realizzazione di opere pubbliche o alla gestione di servizi pubblici.

Occorre evidenziare che condizione essenziale, legittimante la modalità di gestione  in house è l’assenza di sostanziale distinzione soggettiva tra affidante e affidatario, al punto che non si possono considerare “parti” contrattuali contrapposte e, di conseguenza, escludendo vi sia un vero ricorso al mercato.

Tale modello ha resistito a vari interventi legislativi, soprattutto nel settore degli affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, nonché ai successivi e conseguenti interventi della Corte Costituzionale che, con la sentenza del 20 luglio 2012, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148 del 2011 - nel testo conseguente alle ulteriori modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, lett. n), L. 12 novembre 2011, n. 138, dall'art. 25 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, nonché dall'art. 53, comma 1, lett. h), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 - adottato successivamente all'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133 del 2008.

L'affidamento in house ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, è possibile ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 7 del  dlgs 36/2023  ha attuato in Italia le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2015/25/UE. La nuova disciplina degli affidamenti in house, trova collocazione all’interno del Titolo II della parte I, dove con l’articolo 7 vengono disciplinati i contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice stabilendo quando sia da ritenere legittimo un affidamento diretto a soggetto in house, senza ricorso al mercato, enuncia i principi comuni in materia di esclusione per le concessioni, appalti e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico e definisce, nelle linee essenziali, le caratteristiche dell’affidamento in house providing.

In particolare, il comma 1 dell’Art. 7. D.gs 36/2023, (Principio di auto-organizzazione amministrativa) stabilisce che:

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.

“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, cioè essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

2. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

3.  nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L’articolo 192 del d.lgs 50/2016, poi, oltre a stabilire l’istituzione presso l’ANAC di un elenco di Enti aggiudicatori di affidamenti in-house o che esercitano le funzioni di controllo o di collegamento tali da consentire affidamenti diretti,  la previsione di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza per tali affidamenti, in particolare sancisce la necessità che negli affidamenti in-house providing, sia compiuta la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all’oggetto e la valore della prestazione.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 752/2012 e s. m. i. sono state individuate le società partecipate dalla Regione riconducendole alla competenza dei rispettivi Dipartimenti individuati ratione materiae, e con la Deliberazione di Giunta Regionale n  13 del 29/01/2013, la Giunta regionale ha approvato le Direttive per il controllo analogo degli organismi in house della regione Campania. Con Deliberazione di Giunta Regionale n 283 del 24/07/2014, sono state adottate le “Linee guida per i controlli sulle società partecipate dalla Regione Campania”, stabilendo, tra l'altro, che le Direzioni Generali controparti di un rapporto contrattuale o convenzionale regolante le attività oggetto  della commessa, curino il controllo, anche in loco, sulla gestione della commessa per verificarne correttezza, regolarità e rispondenza ai principi di economicità, efficacia ed efficienza e il conseguimento dei  risultati attesi; adottino in via diretta atti e iniziative rivolte alla società per la rimozione di disfunzioni o anomalie  nella esecuzione o amministrazione della commessa.

Con Delibera n. 619 del 08.11.2016 la Giunta regionale ha rivisto l'ordinamento amministrativo della Regione, sopprimendo i Dipartimenti e costituendo, tra gli altri, l'Ufficio Speciale  Controllo e vigilanza su enti e società partecipate e ripartendo le competenze tra l'Ufficio Speciale e Direzioni Generali

Con DGR 126 del 06.03.2018 è stato attribuito il controllo sulle società in house regionali all'Ufficio Speciale per il Controllo e la vigilanza su Enti e società partecipate, in raccordo con le Direzioni Generali ed  ha emanato nuove direttive per il controllo degli organismi di diritto della Regione.

Pertanto, in attuazione delle suddette normative le attività possono essere affidate dall'Amministrazione mediante apposita convenzione, nel rispetto della vigente normativa sugli affidamenti, alle proprie società in house, verificando qualità ed esperienza del soggetto in house nello specifico campo oggetto di affidamento e definendo la più idonea procedura atta a garantire la ragionevolezza dei costi.

# 2. Procedura di selezione del Soggetto Attuatore

- la DGR 564 del 03/11/2022 ha programmato la realizzazione delle attività e degli interventi a cura dei soggetti attuatori indicati nell’allegato A alla deliberazione, approvata quale parte integrante e sostanziale del provvedimento per un importo complessivo di € 24.670.000,00 a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020;

- nella citata deliberazione è stato, fra l’altro, dato mandato alla “Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo” di predisporre gli atti conseguenziali per l'avvio delle attività previste nel citato Allegato A;

- che nel Programma di interventi di cui alla Delibera 564/2022 risulta inserita (allegato A) tra gli altri l'operazione di “Musica nei luoghi sacri” a titolarità regionale, finanziata con euro 500.000,00;

- a seguito della citata DGR 564/2022 è stato chiesto, con nota prot. n.PG/2023/0086389 del 16/02/2023  al Direttore Generale di  Campania dei Festival  e contestualmente al Presidente della Scabec SpA e, all’Agenzia Campania Turismo, quali organismi in house, di dichiarare la loro disponibilità a presentare una proposta progettuale per la realizzazione dell’intervento  "MUSICA NEI LUOGHI SACRI " programmazione 2023, alla luce di quanto definito dagli indirizzi strategici regionali in materia di cultura e attività culturali;

- con nota  662 del 23/02/2023 Scabec S.p.A.. ha dato riscontro confermando la propria disponibilità alla realizzazione del progetto.

- con successiva nota PG/2023/0121887 del 07/03/2023  è stata richiesta alla Scabec S.p.A. la trasmissione della progettazione esecutiva con descrizione dei principi e dei criteri guida, degli obiettivi da raggiungere,  con i costi relativi a tutte le macro categorie di intervento;

- con nota 3197 del 15/09/2023 Scabec S.p.A. ha trasmesso la proposta esecutiva del Progetto “Musica nei luoghi sacri – Canta, suona e cammina” 2023-2024 corredato di quadro economico e di cronoprogramma di attuazione degli interventi nonché il dettaglio analitico dei costi ai fini della verifica della congruità economica dell'affidamento.

- con successiva nota PG/2023/0462298 del 28.09.2023, facendo seguito all’istruttoria, è stata avanzata richiesta degli estremi del C/C,atto di nomina del RUP e, al fine di procedere all’ammissione a finanziamento del progetto, la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex d.p.r. n.445/2000 relativa alla congruità dei costi, la Dichiarazione di sostenibilità IVA e, la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex d.p.r. n.445/2000 attestante il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti.

- facendo seguito alla nostra richiesta PG/2023/0462298 del 28.09.2023 con successiva nota con PG/2023/526318 del 02/11/2023 Scabec ha dato riscontro, ha comunicato:  gli estremi del conto corrente dedicato, e contestualmente la  nomina del  R.U.P.  del progetto – dott. Massimo Ricchiari nonché le dichiarazioni richieste

Le attività didattiche saranno realizzate presso le sedi parrocchiali da gennaio 2024 a dicembre 2024 (essendo quelle della edizione 2022-2023 conclusasi da poco)

# 3. Motivazioni dell’Affidamento In House

La società Scabec SpA, nasce su iniziativa e scelta strategica della Regione Campania, per la valorizzazione e promozione dei beni culturali regionali. Essa è il naturale riferimento per tutti quei progetti regionali che, attraverso mostre, eventi, visite guidate, spettacoli, convegni, laboratori o formazione, mirano alla promozione dell’immenso patrimonio culturale materiale e immateriale che la Campania può vantare

La Scabec, in ossequio alle scelte strategiche di efficienza ed economicità, è dotata di una struttura snella e flessibile, che utilizza competenze ed expertises specializzate nel settore dei beni culturali e nella fornitura di servizi museali.

Il vertice istituzionale e composto da Pantaleone Annunziata  Amministratore Unico.

(la visura camerale del 06.07.2022 documento T 481653930 tramite il sistema telematico Telemaco, risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 15 maggio 2003, codice fiscale 04476151214 e R.E.A. n.NA – 695819);

Oltre l’80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Campania, come anche specificato nello stesso progetto presentato al paragrafo “descrizione del soggetto attuatore”.

In relazione alle caratteristiche fondamentali che la Scabec Spa deve possedere affinché possa essere assegnataria di una commessa dalla Regione Campania, secondo quanto in precedenza richiamato e disciplinato dal d.lgs 50/2016, si evidenziano i seguenti elementi caratterizzanti: la Regione Campania effettua sulla Scabec un controllo analogo a quello dei servizi da essa forniti, nello statuto della società al “articolo 4 bis” è affermato: “La società svolge la propria attività quale soggetto operativo della Regione Campania nel rispetto delle norme e dei principi in materia di affidamenti in house. La società assolverà i propri compiti attraverso progetti e programmi specifici elaborati dal C.d.A. e sottoposti alla previa approvazione del socio unico Regione Campania. Le attività ed i progetti approvati dalla Giunta Regionale formalizzati in contratti di servizio stipulati con l’ente unico socio.

La Regione Campania esercita sulla società un controllo analogo a quello esplicato per i propri uffici.”

In relazione alle attività che la società si pone come fine da statuto, si configura  quale strumento operativo tecnico idoneo all’affidamento in house, esercitando l’amministrazione nei suoi riguardi un potere di direzione, di coordinamento e di supervisione dell’attività della persona giuridica controllata, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione.

Tra gli scopi della Società, come definiti dallo Statuto,  si rilevano  gli elementi  caratterizzanti ed idonei ad assicurare quanto richiesto dalla Regione Campania con la   DGR 566/2021.

Sotto il profilo della  tipologia delle attività progettuali  connesse all'attuazione del  progetto   “Musica nei luoghi sacri -Canta,suona e cammina- 2022/2023” si osserva che l'intervento  richiede una progettazione “complessa”,  che,  nello specifico, implica:

-approcci innovativi in termini di organizzazione, condivisione, accessibilità e gestione delle conoscenze dei beni culturali, caratteristiche che ha dimostrato con i risultati ottenuti nelle  precedenti edizioni del progetto.

Il rapporto tra la Regione e la società in house sarà regolato da apposita Convenzione da  sottoscrivere tra le parti.

La Scabec S.p.A. per l’attuazione del Progetto “Musica nei luoghi sacri – Canta, suona e cammina” 2023-2024,  è obbligata a  rispettare:

- le disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia di azioni finanziate dai fondi strutturali;

- le regole e le prescrizioni previste dal POR FESR 2014-2020 per l’attuazione e la realizzazione degli interventi previsti nel progetto;

- gli impegni assunti in fase di sottoscrizione del Contratto, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e rendicontazione;

- i Controlli di 1° livello espletati dall’Autorità di Gestione e ad eventuali controlli da parte di altre Autorità interne all’Amministrazione (Autorità di Certificazione e Autorità di Audit) o anche controlli esterni (Commissione europea, Corte dei conti, ecc.) e nonché da parte delle Istituzioni e degli Organismi dell’Unione Europea;

- gli obblighi di informazione e pubblicità previsti per gli interventi finanziati dai fondi strutturali.

4 - Caratteristiche del Progetto

Il progetto “Musica nei luoghi sacri. Canta suona e cammina 2023-2024” è coordinato ed attuato dalla SCABEC in sinergia con la Fondazione Fare chiesa e Città, che afferisce alla Curia Arcivescovile di Napoli. Esso attua un'attenta azione di valorizzazione, anche ai fini sociali, dei beni culturali, prevedendo attività di tipo formativo e didattico musicale in favore di circa 350 ragazzi che vivono, perlopiù, in territori connotati da una profonda povertà educativa e dal rischio di dispersione scolastica.

I territori nei quali il progetto interviene sono considerati socialmente difficili.

Si è dato vita negli anni ad un percorso formativo importante sia per i ragazzi coinvolti nell'attività didattica, sia per i cinquanta maestri ed educatori – che periodicamente si incontrano in occasione di momenti formativi di carattere pedagogico, sociologico e musicale.

Il progetto 2023/24 intende dare continuità a quanto già realizzato nelle precedenti edizioni.

A ciascun ragazzo il progetto offre la possibilità di:

- apprendere gratuitamente le nozioni tecnico-pratiche necessarie per suonare uno strumento musicale da banda;

- sperimentare la partecipazione a un percorso comunitario – non individuale, attraverso la musica di insieme;

- vivere esperienze formative di sana socialità attraverso il confronto tra pari e una crescente responsabilizzazione;

- partecipare a momenti di didattica culturale presso musei e luoghi dall'elevato valore culturale;

- contribuire al miglioramento del contesto socio- educativo dal quale provengono.

Le attività didattiche saranno realizzate da gennaio 2024 a dicembre 2024 con sospensione da giugno ad agosto 2024.

La principale innovazione del progetto consisterà:

- nell'adozione della Musica quale strumento aggregante e di inclusione sociale per i minori, sulla scia del successo del metodo ideato dal Maestro Josè Antonio Abreu ,scomparso il 24 marzo 2018;

- nella valorizzazione del patrimonio artistico regionale attraverso più modalità di fruizione (visite guidate e concerti);

- nell'accensione dei riflettori principalmente su realtà abbandonate, meno conosciute o che insistono in quartieri difficili;

- nella fusione di linguaggi artistici differenti – senza escludere intermezzi teatrali o coreografici – per innalzare il livello di bellezza e le armonie che i luoghi dell'arte campana veicolano;

- nell'utilizzo di un portale didattico per potenziare il sistema di monitoraggio del progetto e la didattica a distanza, laddove necessario e opportuno, anche in esito all'emergenza COVID19 che ha richiesto un impegno considerevole al riguardo a partire dal marzo 2020, al fine di non interrompere le attività.

5  - Valutazione della congruità dei costi

Al fine di valutare la congruità dei costi relativi al Progetto “ Musica nei luoghi sacri – Canta, suona e cammina” 2023-2024, bisogna distinguere le quattro tipologie di costi che la SCABEC ha dichiarato di sostenere per lo svolgimento delle attività principali del Progetto:

5.1 - Personale;

5.2 – Servizi ;

5.3 – Forniture;

5.4 – Locazioni.

5.5 – IVA

Inoltre la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex d.p.r. n.445/2000 relativa alla congruità dei costi resa dal RUP del progetto Dott. Massimo Ricchiari. Che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale.(prot. 4061 del 10/11/2023)

5.1 - Le spese principali previste nel progetto sono relative al costo del personale  per un totale di € 311.386,06 -di cui € 279.950,00 per il personale esterno ed € 31.386,06 per il personale interno,  superando il 50% del costo totale che risulta essere di € 500.000,00.

Di questi bisogna distinguere:

- il Personale Esterno impegnato nella didattica delle bande musicali – ovvero maestri ed esperti pedagogisti

- Personale Esterno: organizzazione delle bande ;

- Personale esterno: tutoring con educatori-  Coordinamento didattico e formazione Staff - ;

- Personale esterno -esperto Animatore digitale piattaforma/ Assistenza piattaforma -;

- Personale esterno – esperto Coordinamento didattico e formazione staff – .

- Personale interno: pianificazione, rendicontazione e monitoraggio.

Come nelle precedenti edizioni per il personale esterno ( didattico, educativo e organizzativo- individuato attraverso procedure di selezione precedente edizione, eventuale integrazione da longlist Scabec - profilo "didattica" e "segreteria organizzativa"), impegnato nel progetto per 10 mesi,   ha un costo   orario che oscilla tra € 33,33  (costo medio per maestro con un impegno di almeno due ore a settimana,  risulta pari ad € 300,00 mensile, costo azienda 371,97, l'impegno risulta raddoppiato per gli organizzatori/educatori pari ad € 600,00 mensili, costo azienda 742,43. Una eccezione è rappresentata dal coordinatore degli educatori per il quale è stato adottato il costo orario di € 38.89 (importo netto) per la specificità del ruolo ricoperto che consiste nel raccordo degli altri educatori.

Come nella precedente edizione del progetto gli organizzatori e gli educatori saranno impegnati due volte a settimana per garantire un adeguato supporto logistico e tutoraggio alle attività di carattere musicale realizzate dai maestri. Il costo degli organizzatori risulta invariato - € 54.454,60 rispetto alla precedente edizione.

Il costo degli educatori, pari a € 53.198,30 risulta inferiore rispetto allo scorso anno -€ 59.294,60 in quanto è stato scorporato dal computo complessivo quello del coordinatore didattico.

IL personale esterno -esperto Animatore digitale piattaforma/ Assistenza piattaforma, n. 2 unità impegnati per 3 ore settimanali ha un costo pari a  300,00 mensile, costo azienda 371,97.  individuati tramite longlist Scabec -profilo didattica e segreteria organizzativa.

Il personale interno di Scabec, pari a 3 esperti,  assunti a contratto,  con CCNL di Federculture, con funzioni di progettazione, rendicontazione e monitoraggio-  liv.Q1.

I costi complessivi nonché il costo medio giornaliero  risultano calcolati tenendo conto di una media aritmetica delle fasce di costo standard approvati dal D.D.140 del 25/05/2018.

Le cifre suddette vengono confrontate con i parametri utilizzati dal manuale POR FESR 2014/2020 in  particolare per il Personale esterno/consulenti.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute al comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. 165/01 così come modificato ed integrato dall’art.1 comma 147 della Legge 24 dicembre 2012 n. 28 16 per gli operatori, i tecnici ed i consulenti esterni il costo ammissibile sarà determinato in base a specifici parametri retributivi.

Di seguito si riporta una tabella contenente il compenso lordo annuo massimo da parametrarsi all’esperienza ed all’eventuale ruolo specifico assegnato al personale esterno/consulente.

| Anni di esperienza personale esterno/consulente | Compenso lordo annuo massimo |
| --- | --- |
| Professionista con esperienza fino a 5 anni | Fino a € 50.000,00 |
| Professionista con esperienza da 5 fino a 9 anni | Fino a € 68.000,00 |
| Professionista con esperienza da 5 fino a 9 anni con funzioni di coordinamento | Fino a € 80.000,00 |
| Professionista con esperienza superiore a 9 anni | Fino a € 78.000,00 |
| Professionista con esperienza superiore a 9 anni con funzioni di coordinamento | Fino a € 90.000,00 |

Inoltre le stesse cifre sono state confrontate con i parametri adottati nel manuale FSE POR Campania 2014 – 2020, che prevede in particolare:

Fascia A € 100,00/ora, Fascia B € 80,00/ora, Fascia C € 50,00/ora (al netto dell'IVA e al lordo dell'IRPEF), e con i parametri utilizzati dalla Consip.

In tutti i casi i costi adottati dalla società Scabec relativi al personale risultano inferiori alla tariffa minima prevista, pertanto sono da ritenersi congrui.

5.2 -SERVIZI

Le spese generali relative ai servizi previste nel progetto sono  per un totale di € 70.983,76

Di questi bisogna distinguere:

- Curatela scientifica e raccordo parrocchie/ centri educativi  € 5.000,00 parametri utilizzati nella precedente edizione.

- attività didattica, spesa location, ricerca sociale “Centro Educativo Bartolo Longo” del Santuario di Pompei  € 25.000,00

- Autonoleggio bus con autista  € 13.000,00  pari € 350 a tratta + IVA (individuato attraverso richiesta preventivi, gare, indagini di mercato) parametri utilizzati: media dei preventivi richiesti e utilizzati nella precedente edizione. Essendo minore il numero di eventi previsti (al fine del contenimento dei rischi connessi all'emergenza Covid-19) risulta minore l'importo per la realizzazione del servizio transfer dei singoli gruppi (13.000,00 a fronte di € 15.000,00 nella scorsa edizione).

5.3  - FORNITURE

Le spese generali relative alle forniture previste nel progetto sono  per un totale di € 42.000,00

Di questi bisogna distinguere:

- Fornitura materiali, promozione, comunicazione e ufficio stampa: € 10.000,00

- Stampa e comunicazione la SCABEC si avvale di società specializzate in pubblicità individuate con indagini di mercato, la parte relativa al  grafico,  reportage fotografico, documentazione video viene prodotta e curata perlopiù direttamente dall'ufficio della Società SCABEC. I costi adottati sono ricavati da indagini di mercato riferite alle passate edizioni o da attività analoghe agli atti della direzione.

2.  Fornitura e revisione attrezzature didattiche, divise € 20.000,00

- Divise pari ad € 50,00 -costo medio unitario per divisa completa -(richiesta preventivi della passata edizione, il dato numerico dei partecipanti è stimato sui dati riferiti alla passata edizione.

- Strumenti musicali (acquisti e riparazioni: costo medio unitario riparazione strumenti pari ad 60 euro – integrazione strumento €150) la cifra adottata si riferisce alla documentazione agli atti relativa alla passata edizione ottenuta con richiesta preventivi. A parità di tipologia la SCABEC affida al prezzo economicamente più basso.

I parametri di costo per gli strumenti musicali e le divise sono gli stessi della scorsa edizione

- Impianti audio, allestimenti per eventi pubblici : Service audio e luci, facchinaggio, palco e platea, delimitazione aree spettacolo, affidato con  richiesta preventivi, gare, indagini di mercato Tot. € 12.000,00.

. La Scabec ha destinato le risorse per un valore di € 6.000,00 per implementare e aggiornare la piattaforma didattica per il monitoraggio delle attività e l'inserimento di contenuti digitali a supporto delle attività a cura dei maestri, degli organizzatori e degli educatori.

5.4 LOCAZIONE

Le spese generali relative alle Locazioni previste nel progetto sono  per un totale di € 17.500,00

Le locazioni pari ad € 2.500,00 per parrocchia con costo mensile di € 250,00 risultano pari ai parametri utilizzati nelle precedente edizione, grazie a convenzioni sottoscritte dalla Società e le Parrocchie ( agli atti della direzione).

Si rileva che le suddette spese saranno ammissibili laddove risulterà soddisfatto il rispetto dei principi di effettività, legittimità, localizzazione, della prova documentale, tracciabilità, temporalità, pertinenza divieto di cumulo e stabilità, così come previsto dalla normativa vigente in materia, verranno rimborsate a rendicontazione dietro presentazione delle ricevute/fatture corrispondenti ai pagamenti effettuati.

5.5 IVA

Il piano economico riporta una voce di costo IVA (22%) pari ad euro   € 90.163,94 calcolata sull'intero importo del progetto.

In base al Manuale di attuazione POR Campania FESR 2014-2020, l’imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario, è una spesa ammissibile, ai sensi dell’art. 15 co. 2 DPR 22/18, solo se non sia recuperabile.

6. Conclusioni

Secondo quanto previsto dall’ art. 16, c. 7 del D.Lgs. 175/2016 la società in house Scabec S.p.A.  che opera in regime di “in house providing”, concorre alla realizzazione degli obiettivi regionali nel perseguimento degli interessi pubblici, è tenuta, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale, ad operare secondo principi di efficienza e trasparenza, garantendo la qualità delle attività, l'efficacia nella modalità di conseguimento degli obiettivi assegnati, l'economicità dei costi rispetto a quelli di mercato, da valutarsi in termini di congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e tenuto conto dei benefici per la collettività. Di contro la Regione Campania esercita nei confronti della società SCABEC S.p.A. un “controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi”, che comporta un monitoraggio continuo sull’attività della società di tipo giuridico-contabile e sulla qualità dei servizi erogati.

La valutazione circa la convenienza tecnico-economica effettuata per l'affidamento in house del servizio in favore della Scabec S.p.A. si fonda essenzialmente sugli elementi generali sopra illustrati ed è riferita alla complessiva configurazione dei servizi ed alle modalità tecnico-operative e dei livelli di qualità previsti per l'esecuzione delle diverse prestazioni.

La valutazione comparativa degli obiettivi di valorizzazione che si intendono conseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi prospettati, in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia mostra che tale affidamento è l'opzione che risulta più idonea a garantire la maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che appare preferibile rispetto ad altre forme di gestione in termini di realizzazione del principio costituzionale del buon andamento di cui all'art. 97 della costituzione.

Considerata la natura di tale affidamento non saranno addebitati alla Regione Campania ulteriori costi aggiuntivi

POC 2014-2020

UOD 501202