## Foglio2
Lavori/servizi/forniture in corso d'esecuzione (DG 50.06.00)
Numero | Denominazione ufficio | Descrizione dell'intervento | CUP | RUP | Tipologia | Contratto | Importo* 2018 | Importo* 2019 | Importo* 2020 | Stima Importo 2021 | Stima Importo 2022 e anni succ | Importo totale Lavori/servizi/forniture | Importo totale QE (1) | Priorità intervento (2) | Fonte di finanziamento | Programmazione regionale | Note
1 | UOD 50.06.05 Bonifiche | Indagini di caratterizzazione e annessi servizi tecnici dell'Ex Deposito Fitofarmaci Agrimonda, Codice PRB 3042A500, in Via 11 settembre 2001 - Mariglianella (NA). | B86D20000190001 | Antonio Risi | Servizi |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 137994.62 | 299424.66 | 1 | Risorse FSC 2014/2020 - Patto Sud intervento strategico “Piano Regionale di Bonifica”, | DGR n. 430 del 03/08/2020
2 | UOD 50.06.05 Bonifiche | Rimozione rifiuti ex campo ROM loc. Cupa Perillo nel Comune di Napoli | B65D19000070001 | Gennaro Di Prisco | Servizi | Rep. n. 14607 del 14/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 722238.89 |  | 526120.58 | 734238.89 | 1 | Risorse FSC 2014/2020 - Patto Sud intervento strategico “Piano Regionale di Bonifica”, | DGR n. 582/2018 | AUSA Invitalia
3 | UOD 50.06.05 Bonifiche | Progettazione interventi Area Vasta “Lo Uttaro” (ASI Caserta) | B25D18000150001 | Gennaro Di Prisco | Servizi |  | 0 | 0 | 0 | 418948.1308 | 192914.1446 | 448510.67 | 614862.2755 | 1 | Risorse FSC 2014/2020 - Patto Sud intervento strategico “Piano Regionale di Bonifica”, | DGR n. 582/2018 | AUSA Invitalia - Gara in corso d'esecuzione
4 | UOD 50.06.05 Bonifiche | Progettazione interventi Discarica “Cava Monti” (Maddaloni) | B16E18000480001 | Gennaro Di Prisco | Servizi |  | 0 | 0 | 0 | 1167432.3979 | 535120.1922 | 1375648.54 | 1705552.5901 | 1 | Risorse FSC 2014/2020 - Patto Sud intervento strategico “Piano Regionale di Bonifica”, | DGR n. 582/2018 | AUSA Invitalia - Gara in corso d'esecuzione
5 | UOD 50.06.05 Bonifiche | Progettazione interventi Discariche “Cuponi Sagliano e Masseria Annunziata” (Villa Literno) | B75D18000420001 | Gennaro Di Prisco | Servizi |  | 0 | 0 | 0 | 1944688.8899 | 890480.8642 | 2333317.87 | 2838169.7541 | 1 | Risorse FSC 2014/2020 - Patto Sud intervento strategico “Piano Regionale di Bonifica”, | DGR n. 582/2018 | AUSA Invitalia - Gara in corso d'esecuzione
6 | UOD 50.06.05 Bonifiche |  | B75D18000430001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Risorse FSC 2014/2020 - Patto Sud intervento strategico “Piano Regionale di Bonifica”, | DGR n. 582/2018 | AUSA Invitalia - Gara in corso d'esecuzione
7 | UOD 50.06.05 Bonifiche | Progettazione interventi Siti Stoccaggio Provvisori RSU | B25D18000170001 | Gennaro Di Prisco | Servizi |  | 0 | 0 | 0 | 2278037.3414 | 1042887.349 | 2674583.4 | 3323924.6903 | 1 | Risorse FSC 2014/2020 - Patto Sud intervento strategico “Piano Regionale di Bonifica”, | DGR n. 582/2018 | AUSA Invitalia - Gara in corso d'esecuzione
8 | UOD 50.06.05 Bonifiche | Progettazione e Esecuzione del Piano di Caratterizzazione e predisposizione dell'Analisi di Rischio - Comune di Calvi Risorta (CE) – discarica Ex Pozzi Ginori | B88G18000290001 | Patrizia Sarno | Servizi |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1611633.65 | 2600000 | 1 | Risorse FSC 2014/2020 - Patto Sud intervento strategico “Piano Regionale di Bonifica”, | DGR n. 582/2018 | AUSA Invitalia - Gara in corso d'esecuzione
9 | UOD 50.06.05 Bonifiche | Progettazione e Esecuzione del Piano di Caratterizzazione e predisposizione dell'Analisi di Rischio - Area Vasta “Bortolotto” | B75D18000410001 | Patrizia Sarno | Servizi |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 574145.59 | 1000000 | 1 | Risorse FSC 2014/2020 - Patto Sud intervento strategico “Piano Regionale di Bonifica”, | DGR n. 582/2018 | AUSA Invitalia - Gara in corso d'esecuzione
10 | UOD 50.06.05 Bonifiche | Progettazione e Esecuzione del Piano di Caratterizzazione e predisposizione dell'Analisi di Rischio - Area Vasta “Regi Lagni” | B25D18000160001 | Patrizia Sarno | Servizi |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 545051.15 | 799054.12 | 1 | Risorse FSC 2014/2020 - Patto Sud intervento strategico “Piano Regionale di Bonifica”, | DGR n. 582/2018 | AUSA Invitalia - Gara in corso d'esecuzione
11 | UOD 50.06.05 Bonifiche | Sistema informativo per la gestione delle banche dati del piano regionale di bonifica della Campania | B21F18000270009 | Mariarita Omaggio | Servizi | Contratto esecutivo - SPC cloud 4 sottoscritto in data 22/05/2014 | 0 | 171968.79 | 193952.9 |  |  | 719220 | 900000 | 1 | POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 2,2 e Risorse libere regionali | DGR n. 739/2018 | Gara CONSIP
12 | UOD 50.06.16 Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche | Fornitura di beni per la implementazione di un sistema di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico finalizzato alla manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici sul territorio regionale da attuare tramite il Servizio Pubblico Campano | B24J180000500009 | Mario Gaeta | Forniture | Rep. n. 14570 del 19/07/2019 | 0 | 1858992.28 | 0 |  |  | 6468391.74 | 7978323.12 | 1 | POR FESR 2014/2020 - Obiettivo specifico 5.1 | DGR n. 706 del 14/11/2017
[6 empty] | Rep. n. 14562 del 10/05/2019 | 0 | 577899.5 | 0
[6 empty] | Rep n. 14571 del 19/07/2019 | 0 | 437000 | 0
[6 empty] | Rep. n. 14572 del 19/07/2019 | 0 | 1434000 | 0
[6 empty] | Rep. n. 14561 del 10/05/2019 | 0 | 1431700 | 0
13 | UOD 50.06.16 Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche | Realizzazione di interventi prioritari di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale per il ripristino dell'officiosita' idraulica e la mitigazione del rischio da alluvione | B22H18000540007 | Mario Sica | Servizi | Convenzione rep. n. 548713 del 30/08/2018 | 681008.73 | 3397.73 | 940793.73 |  |  | 5223880.6 | 7000000 | 1 | POR FESR 2014/2020 - Obiettivo specifico 5.1 | DGR n. 706 del 14/11/2017 | Affidamento a società in house providing CAS s.p.a. previa verifica requisiti ex art. 192 d.l.vo 50/2016 e comparazione offerta economica con appalti similari
14 | UOD 50.06.16 Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche | Start up del rispristino e adeguamento funzionale degli alvei e del patrimonio di interventi strutturali di difesa del suolo in Campania | B22H18000570001 | Mario Sica | Servizi | Convenzione rep. n. 593641 del 21/09/2018 | 5362236.33 | 0 | 1388865.02 |  |  | 21976378.44 | 30000000 | 1 | FSC 2000/2006 - Patto Sud "Dissesto idrogeologico" | DGR n. 137 del 9/04/2019 | Affidamento a società in house providing CAS s.p.a. previa verifica requisiti ex art. 192 d.l.vo 50/2016 e comparazione offerta economica con appalti similari
15 | UOD 50.06.16 Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche | Servizio di Assistenza Tecnica nell'ambito delle attivita' per l'attuazione ed il monitoraggio degli interventi sul disses to idrogeologico - Patto per lo sviluppo della Regione Campania | B61G19000310001 | Mario Gaeta | Servizi | Convenzione prot. reg. n. 0602833 del 08.10.2019 | 0 | 0 | 177261.17 |  |  | 807200.25 | 1000000 | 1 | FSC 2000/2006 - Patto Sud "Dissesto idrogeologico" | DGR n. 137 del 9/04/2019 | Affidamento a società in house providing Fondazione IFEL Campania
TOTALE | [6 empty] | 6043245.06 | 5914958.3 | 2700872.82 | 6531345.65 | 2661402.55 | 45422077.1 | 60793550.1
Legenda
1) Ultimo quadro economico approvato (pre-gara, post-gara, post-variante, finale)
2) indicare la priorità espressa in tre livelli: 1= massima priorità; 3= minima priorità. Vedi art. 216, co. 3 del codice dei contratti
| * | Importo da certificati di pagamento ovvero liquidazioni della spesa
| ** | Importo di progetto, di aggiudicazione, di variante