**PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)**

**DELLA REGIONE CAMPANIA**

**Relazione qualitativa al 1° quadrimestre 2018**

**Introduzione**

Relativamente all’avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo, tra il terzo quadrimestre del 2017 ed il primo quadrimestre del 2018 si sono registrati ulteriori avanzamenti delle azioni di miglioramento in corso, alcune delle quali sono state completate. Nella sezione 1 si fornisce il dettaglio di tali avanzamenti.

Per quanto riguarda, invece, l’avanzamento dei Programmi FESR ed FSE, dopo la fase di elaborazione delle ipotesi di riprogrammazione e la successiva presentazione formale delle modifiche, sono pervenute le decisioni finali della Commissione europea. Entrambi i Programmi sono in una fase avanzata di programmazione delle risorse. Per il FESR ad aprile 2018, risultano programmate risorse per più di 3,2 miliardi di euro, pari a circa il 71% del totale delle risorse disponibili sul Programma (€ 4,113 miliardi) così come per l’FSE sono state programmate circa 538 milioni di euro sugli 837.176.347,00 del programma. Gli uffici regionali sono attualmente impegnati nell’attuazione dei Programmi, in vista del conseguimento degli impegnativi obiettivi di certificazione e di realizzazione previsti.

**Sezione 1. Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo**

Si evidenzia di seguito l’avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo più significativi, rinviando per informazioni di maggiore dettaglio alle indicazioni contenute nelle schede di monitoraggio.

Prosegue il confronto periodico tra le Autorità di Gestione e i Responsabili di Obiettivo Specifico, volto alla verifica dello stato e delle prospettive di attuazione della pianificazione. Tale attività, condotta sulla base degli strumenti previsti dal PRA, risulta particolarmente rilevante in vista dei traguardi da raggiungere entro dicembre 2018.

Anche per il 2018, in linea con l’intervento previsto dal PRA, nel Piano della Performance, tra gli obiettivi dei dirigenti responsabili dell’attuazione dei Programmi sono inclusi i target finanziari, di output e key implementation previsti dal performance framework dei Programmi regionali.

Relativamente ai sistemi informativi, in tema di interoperabilità dell’applicativo unico di monitoraggio dei Fondi con gli altri sistemi in uso presso la regione Campania, si conferma, così come descritto nella precedente relazione, un ritardo nel lavoro di progettazione e realizzazione delle relative funzionalità. Quanto, invece, all’utilizzo dell’applicativo unico di monitoraggio, esso è pienamente in uso e prosegue l’attività di caricamento dei dati, contestualmente alla realizzazione delle attività di formazione del personale addetto a tale compito.

Vanno evidenziati anche due interventi di rafforzamento pienamente attuati nel periodo: l’attivazione di misure di alta competenza specialistica attraverso l’avvio dell’Assistenza tecnica specialistica per supportare gli uffici regionali e la costante attività di comunicazione e sensibilizzazione dei Beneficiari attraverso momenti e strumenti dedicati.

In termini complessivi, al 30 aprile 2018 risultano completati circa il 90% degli interventi totali previsti nel PRA. Gli interventi non ancora completati risultano comunque avviati e per alcuni di essi si prevede il completamento entro la data di chiusura del PRA.

**Sezione 2 - i risultati conseguiti dagli interventi**

Al 30 aprile 2018 risulta complessivamente raggiunto il 65% dei target fissati nel PRA. Per informazioni di dettaglio, si rinvia a quanto indicato nella apposita sezione “target” delle schede di monitoraggio. In linea generale, occorre segnalare che l’impatto rilevante degli interventi di rafforzamento sull’efficienza (contenimento dei tempi di attuazione dei procedimenti) e le performance finanziarie dei Programmi si manifesterà solo nel medio periodo.

**Sezione 3 - i principali problemi incontrati dagli interventi**

L’applicativo di monitoraggio dei Fondi è attivo ed in corso di utilizzazione. Tuttavia, si registra un rallentamento nell’implementazione delle funzionalità più avanzate previste nel PRA, segnatamente con riguardo all’interoperabilità tra i sistemi.

Si registra, inoltre, un rallentamento in ordine alla completa implementazione della metodologia di controllo di gestione esteso a tutta l’amministrazione regionale.

Per quanto attiene, infine l'intervento "Pianificazione delle Risorse", è emersa l’esigenza di potenziarne la portata, trasformandolo in strumento di supporto operativo al governo dei Programmi, in modo da consentire – anche grazie a sessioni di autovalutazione istituzionalizzate – una più precisa definizione della road map di attuazione e una maggiore responsabilizzazione sui target di realizzazione e di rendicontazione.