## Foglio1
DATI | DESCRIZIONE
CUP | CUP MASTER I36D12000070006 – CUP I86D12000060006
CIG | CIG CIG: 5502450D5F
STRUTTURA PROPONENTE | GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE 60.06.00
OGGETTO DI BANDO | Affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dall'ARCADIS, necessari per la realizzazione dell'intervento Grande Progetto “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne” – “Lotto Funzionale Provincia di Avellino” comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Ariano Irpino, Bagnoli Irpino, Casalbore, Castelbaronia, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Manocalzati, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montecalvo, Monteforte Irpino, San Nicola Baronia, San Potito Ultra, Sturno, Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’APPALTO:€ 23.853.957,41
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | TIPO GARA: procedura aperta; CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
ELENCO DEGLI OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO LE OFFERTE | ATI CONSORZIO STABILE MEDITERRANEO SCARL RTI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC ATI D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI GENERALI SRL ATI CONSORZIO STABILE POLICOR CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA ATI RITONNARO COSTRUZIONI SRL
AGGIUDICATARI | ATI RITONNARO COSTRUZIONI SRL-GEMIS SRL- SO.T.ECO SPA-PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI SRL
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | € 18.650.891,20 di cui € 642.535,80 per progettazione
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA | 550 GG NATURALI
IMPORTO A SEGUITO DI VARIANTI | € 18.195.114,46
TEMPI DI COMPLETAMENTO | 550 GG NATURALI
IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE (COME DA CERT. DI PAG.) | € 7.191.888,90 per lavori + € 534.598,78 per progettazione
N. STATI DI AVANZAMENTO | 5
Avanzamento Contabile in % | 44.09%